**Osnovna škola Čakovci, Čakovci**

Šandora Petefija 8, 32238 Čakovci

Marina Balić, ravnateljica

+385 32 534 134

skole@os-cakovci.skole.hr

**Projekt: "Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju"**

**Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja**

**PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ČAKOVCI**

**veljača, 2024.**

**SADRŽAJ**

[1. Uvod 3](#_Toc159232945)

[2. Ciljevi Plana uključivanja dionika 4](#_Toc159232946)

[3. Načela Plana uključivanja dionika 5](#_Toc159232947)

[4. Definicije i pojmovi 6](#_Toc159232948)

[5. Akcijski plan za uključivanje dionika 7](#_Toc159232949)

[a. Objava informacija 7](#_Toc159232950)

[b. Utvrđivanje i uključivanje dionika 7](#_Toc159232951)

[c. Načini uključivanja 8](#_Toc159232952)

[d. Komunikacija i protok podataka 9](#_Toc159232953)

[e. Praćenje i izvještavanje 9](#_Toc159232954)

[6. Mehanizam za pritužbe (GRM) 10](#_Toc159232955)

[a. Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM) 10](#_Toc159232956)

[b. Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)? 10](#_Toc159232957)

[c. Načela mehanizma za pritužbe (GRM) 10](#_Toc159232958)

[d. Primitak pritužbi 11](#_Toc159232959)

[7. Popis priloga: 11](#_Toc159232960)

[TABLICA 1 - PLANA UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE ČAKOVCI 12](#_Toc159232961)

[TABLICA 2 – PRIKAZ IMPLEMENTACIJE PLANA 13](#_Toc159232962)

[TABLICA 3 - STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE STAJALIŠTA RANJIVIH SKUPINA 17](#_Toc159232963)

[ZAHTJEV ZA PRITUŽBU (obrazac) 18](#_Toc159232964)

# Uvod

Unutar Projekta **Republika Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju** (Projekt) provodi se i Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ (Eksperimentalni program). Uz provedbu Eksperimentalnog programa, provedbu infrastrukturnih radova i opremanja, škole koje sudjeluju u Projektu odgovorne su i za (i) **identificiranje dionika Projekta** i (ii) **izradu pojedinačnih planova uključivanja dionika** **i informiranja o Projektu i primjeni Eksperimentalnog programa**.

Uključivanje dionika je proces koji se provodi tijekom cijelog trajanja Projekta te za svaku školu podrazumijeva izradu pojedinačnog **Plana uključivanja dionika (Plan)** na razini škole koji **sadrži** **smjernice, načine, strategije i metode za uključivanje dionika**. Kada je pravilno osmišljen i proveden, Plan podržava razvoj snažnih, konstruktivnih i međusobno uključivih odnosa koji su važni za uspješno upravljanje okolišnim i društvenim rizicima Projekta. Uključivanje dionika najučinkovitije je kada se pokrene u ranoj fazi razvoja Projekta.[[1]](#footnote-2)

Budući da sudjelovanje škola u Eksperimentalnom programu može biti podvrgnuto kritičkom pregledu javnosti i svih ostalih uključenih dionika, uključivanje dionika na način predviđen Planom može izravno doprinijeti poboljšanju i jačanju primjene Eksperimentalnog programa pružanjem strukturiranih kanala za komunikaciju i stalnim povratnim informacijama različitih dionika.

Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan će se po potrebi ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.

# Ciljevi Plana uključivanja dionika

Ciljevi Plana uključivanja dionika Osnovne škole Čakovci :

* Identificirati ključne dionike koji su pogođeni i/ili koji mogu utjecati na Projekt i njegove aktivnosti;
* Formirati platformu za komunikaciju s dionicima (informiranje, dvosmjerna komunikacija i uključivanje).
* Uspostaviti interne komunikacijske kanale koji će omogućiti stabilan protok informacija te pravovremenu, dosljednu i učinkovitu koordinaciju komunikacije.
* Uspostaviti jednostavne i praktične postupke i mehanizme za utvrđivanje i rješavanje pritužbi i primjedbi dionika i zainteresirane javnosti.
* Izgraditi odgovornost nad rezultatima Projekta među ključnim dionicima radi promicanja suradnje, povećanja vjerojatnosti uspješnih ishoda osiguravanjem sudjelovanja ključnih dionika
* Definirati uloge i odgovornosti za provedbu Plana;
* Definirati mjere izvještavanja i praćenja kako bi se osigurala učinkovitost Plana i periodičnih pregleda Plana na temelju nalaza.

Sa svrhom postizanja navedenih Ciljeva, Škola će provoditi sljedeće aktivnosti i strategije:

1. Usredotočenost na provedbu Plana kroz otvorenost i fleksibilnost
2. Primjena transparentne i dvosmjerne komunikacije s ključnim dionicima
3. Zaštita interesa dionika Projekta (odgovarajuća ravnoteža između zahtjeva za transparentnošću i zaštite interesa Projekta).
4. Otvorenost za zabrinutosti i strahove dionika
5. Djelomično uključivanje dionika u donošenje odluka (kao mjera za smanjenje rizika).
6. Usredotočenost na transparentno ispunjavanje očekivanja dionika, istodobno pružajući vjerodostojna objašnjenja ako se ona realno ne mogu ispuniti.

# Načela Plana uključivanja dionika

Uključivanje dionika u skladu s ovim Planom temelji se na sljedećim načelima:

* Dionici Projekta nisu samo "korisnici" već i ključni partneri u uspješnoj provedbi uvođenja Eksperimentalnog programa.
* Komunikacija je dvosmjerna i nadilazi "odnose s javnošću" ili kampanju širenja (jednosmjerni tijek komunikacije).
* Provedba transparentnih i pristupačnih postupaka za informirano sudjelovanje dionika.
* Plan je strukturiran na način da dionicima omogućuje informiranje, obradu i analizu podataka te pruža povratne informacija i daje mogućnost povratnih informacija o tome jesu li i kako njihove povratne informacije razmotrene.
* Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan je potrebno redovito ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.
* U konačnici, kroz slušanje i razumijevanje potencijalnih problema, izazovnih prilika i koristi odredit će se komunikacijski prioriteti o kojima će se provedbom konkretnih mjera podići svijest i ojačati razmjena informacija među dionicima.
* Povratne informacije dobivene uključivanjem dionika omogućit će odgovarajuće i kontinuirano mjerenje napretka u provedbi Projekta i pravovremenu prilagodbu provedbe Projekta.

# Definicije i pojmovi

**Dionici** su pojedinci, organizacije i grupe na koje Projekt izravno ili neizravno utječe, svi oni koji imaju određeni interes za Projekt i oni koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na ishod Projekta. Dionici mogu biti: 1. lokalne zajednice, pojedinci i njihovi službeni ili neformalni predstavnici; 2. državna i lokalna tijela, političari, nevladine organizacije i poslovna udruženja 3. nacionalni i lokalni mediji; 4. akademska zajednica; 5. ostali poslovni subjekti.

**Postupak savjetovanja** ključan je dio u procesu uključivanja dionika. Podrazumijeva dvosmjernu komunikaciju između nositelja Projekta i/ili njegovih predstavnika s jedne strane i dionika zajednice na školskoj, lokalnoj i nacionalnoj razini s druge strane, s ciljem rane i smislene izgradnje odnosa s ključnim skupinama. U kontekstu društvenih i okolišnih (npr. procjena utjecaja na okoliš) potencijalnih rizika, učinaka i koristi, omogućuje lokalnoj zajednici da izrazi stajališta o rizicima i mogućnostima Projekta, njegovim učincima i mjerama ublažavanja te da nositelj Projekta ili njegovi predstavnici razmotre i odgovore na njih. Savjetodavni proces mora se nastaviti i održavati tijekom cijelog trajanja Projekta.

**Uključivanje dionika** dinamičan je, slojevit i nelinearan proces koji podrazumijeva da su pojedinci i skupine adekvatno informirani i smisleno uključeni u razvoj Projekta, razmjerno njegovim mogućim učincima i stupnju interesa dionika za njega.[[2]](#footnote-3) Učinkovito uključivanje dionika može poboljšati okolišnu i društvenu održivost Projekta, omogućiti bolje prihvaćanje Projekta i značajno doprinijeti uspješnoj provedbi Projekta**.**[[3]](#footnote-4) Uključivanje dionika je potvrda javnog uključivanja (pojam „smisleno javno uključivanje“ ili „smisleni javni angažman“ definiran je u Aarhuškoj konvenciji[[4]](#footnote-5)).

**Pritužba** se definira kao pismena predstavka zbog nezakonitog ili nepravilnog postupka. Pritužba se u okviru Projekta može definirati i kao izraz nezadovoljstva u slučajevima kršenja prava povezanih s provedbom Eksperimentalnog programa ili u vezi s mogućim negativnim učincima Projekta na okoliš i društvo.

**Mehanizam za pritužbe (GRM)** je sastavni dio procesa uključivanja dionika, a odnosi se na postupak za utvrđivanje gore navedenih pritužbi. Kada se pravilno uspostavi i njime se upravlja, značajno se smanjuju rizici Projekta i rizik od sudskih sporova i povezanih troškova.

# Akcijski plan za uključivanje dionika

## Objava informacija

Škola će informirati javnost o projektnim aktivnostima i povezanim dokumentima na mrežnoj stranici Škole radi boljeg razumijevanja Projekta.

## Utvrđivanje i uključivanje dionika

Prvi korak u stvaranju Plana je identificiranje širokog spektra ključnih dionika. Razina uključivanja ključnih i zainteresiranih dionika razlikuje se ovisno o njihovoj ulozi i odgovornostima. Dok će jedni biti izravno uključeni u provedbu Eksperimentalnog programa (primjerice izravnim obrazovnim radom, sudjelovanjem na radionicama, sastancima, izgradnjom kapaciteta i treninzima), drugi će (vanjski suradnici, udruge građana, zainteresirana javnost…) moći pratiti napredak Projekta i davati povratne informacije o određenim temama putem široko dostupnih izvora informacija (npr. mrežna stranica škole).

**U sklopu provedbe Eksperimentalnog programa u ovoj su Školi istaknuti sljedeći dionici:**

* Učenici
* Nastavnici i stručni suradnici
* Administrativno i tehničko osoblje
* Ravnatelj
* Roditelji, skrbnici i obitelji učenika
* Lokalna zajednica
* MZOM
* Osnivači

## Načini uključivanja

Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa predviđena je primjena različitih metoda uključivanja dionika. Ovisno o razini uključenosti odabranoj za svaku skupinu dionika, različite metode primjenjivat će se na sljedeći način:

* **Radionice (virtualno ili uživo)** – otvorene i istraživačke sesije koje se koriste za sudjelovanje s različitim skupinama dionika. Ova metoda je osmišljena kako bi dobila informacije o preferencijama i mišljenjima i stvorila ideje za Projekt.
* **Radni sastanci** – *Ad hoc* sastanci (virtualno ili uživo) između internih dionika i drugih osoba i organizacija vezano uz provedbu Programa, organizirani s ciljem rasprave o aktualnostima i novim pitanjima, važnim za prikupljanje i upravljanje podacima.
* **Mrežna stranica Škole** – kontinuirano se koristi za komunikaciju o koracima Projekta, javno predstavljanje dokumenata i rezultata te prikupljanje povratnih informacija od svih zainteresiranih strana. Svi podaci bit će slobodno dostupni javnosti za pregled i komentiranje.
* **Anketa** – koristi se kao instrument za prikupljanje podataka u svrhu karakterizacije početne situacije i, prema potrebi, za savjetovanja u drugim fazama projekta. Upitnici sadrže unaprijed definirane skupove pitanja namijenjenih prikupljanju određenih informacija.
* **Stručni skupovi**- skupovi organizirani od strane MZOM-a, AZOO-a i dr. s ciljem potpore u provedbi Projekta, razmjene iskustava, učenja na primjerima dobre prakse i sl.
* **Provedba B1 dijela programa za učenike-** koristi se za prikupljanje podatka o zadovoljstvu učenika i njihovim interesima te planiranje budućih aktivnosti unutar Projekta
* **Učiteljska i razredna vijeća, Aktivi razredne i predmetne nastave-** koristi se za razmjenu iskustava učitelja i prikupljanje podataka i informacija o napretku Projekta
* **Dan otvorenih vrata-** koristi se za prikazivanje ostvarenog sijela programa roditeljima, lokalnoj zajednici i ostalim koje zanima provođenje samog Projekta , omogućava razgovor licem u lice i postavljanje konkretnih pitanja na temelju viđenog
* **Ostalo** – ostale metode mogu imati različite oblike ovisno o uključenim dionicima i ciljevima savjetovanja, kao što su: javni sastanci, fokus grupe, okrugli stolovi, razgovori s ključnim dionicima, društvene mreže itd. Posebni mehanizmi savjetovanja prilagodit će se (izmijeniti) utvrđenim dionicima, uključujući sve ranjive skupine ili one s posebnim potrebama.

## Komunikacija i protok podataka

Vezano uz protok podataka i načina komunikacije, Škola će na mrežnim stranicama Škole objaviti sljedeće dokumente:

* Plan uključivanja dionika (Plan)
* Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav obrazovanja
* Pozivi na događanja namijenjena roditeljima, skrbnicima, obiteljima i/ili široj lokalnoj zajednici te drugim identificiranim dionicima
* Promotivni materijali
* Godišnji planovi ulaganja

Svi objavljeni dokumenti bit će dostupni na mrežnim stranicama Škole <http://os-cakovci.skole.hr/> tijekom i nakon provedbe Projekta.

Tijekom različitih faza Projekta, Škola će po potrebi provoditi ankete, fokus grupe, intervjue, sastanke (uživo i online), kako bi dobila podatke, informacije i mišljenja o provedbi Projekta. Pojedinosti o planiranim aktivnostima bit će dodane Planu i naknadno objavljene u skladu s napretkom Projekta.

## Praćenje i izvještavanje

Kako bi pratila uključivanje dionika, Škola će pratiti pokazatelje napretka provedbe Plana tijekom implementacije Projekta. Jedna od metoda mjerenja javnog interesa je kvantitativno praćenje broja pregleda postova na društvenim mrežama i na mrežnoj stranici Škole te broja ideja i komentara primljenih putem anketa.

Po završetku određene aktivnosti uključivanja dionika, sažetak aktivnosti bit će dodan u Plan.

Škola će jednom godišnje (studeni) slati **Izvješće o provedenim aktivnostima** **uključivanja dionika** Ministarstvu znanosti i obrazovanja i mladih na mail adresu antun.bozic@mzom.hr.

**Završno izvješće o provedenim aktivnostima uključivanja** dionika kroz sve godine primjene Eksperimentalnog programa škola će objaviti na svojoj mrežnoj stranici te isto dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja do 15. lipnja 2026. godine.

# Mehanizam za pritužbe (GRM)

Učinkovitost GRM-a pomaže u smanjenju potencijalnih sukoba i rizika kao što su vanjski utjecaji, korupcija, društvena isključenost ili loše upravljanje; poboljšanje kvalitete projektnih aktivnosti i rezultata te služi kao važan mehanizam povratnih informacija i učenja za upravljanje projektima te snažne i slabe aspekte projektnih i provedbenih postupaka.

## Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM)

Mehanizam za pritužbe ima sljedeće ciljeve:

* Omogućiti prepoznavanje i nepristrano, pravovremeno i učinkovito rješavanje problema i izazova koji utječu na Projekt i provedbu Eksperimentalnog programa.
* Povećati odgovornost prema dionicima i pružiti komunikacijske kanale i alate za pružanje povratnih informacija i izražavanje zabrinutosti, interesa i potreba.

## Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)?

Mehanizam za pritužbe dostupan je svima, od dionika Projekta, preko izvođača i dobavljača opreme do zainteresirane javnosti, a **služi za podnošenje pritužbi, povratnih informacija, upita, prijedloga i/ili pohvala vezanih uz provedbu Eksperimentalnog programa i provedbu Projekta.**

## Načela mehanizma za pritužbe (GRM)

Funkcije Mehanizma za pritužbe temelje se na načelima transparentnosti, pristupačnosti, uključivosti, pravednosti te nepristranosti i odgovora. Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

## Primitak pritužbi

Pritužba se može podnijeti putem **Zahtjeva za pritužbu** koji je sastavni dio ovog Plana (Prilog 5. Plana) na adresu skola@os-cakovci.skole **.** Zahtjev za pritužbu je dostupan i na mrežnoj stranici Škole na poveznici: <http://os-cakovci.skole.hr>

Ravnatelj škole je središnja točka mehanizma za pritužbe, odnosno za zaprimanje pritužbi.

Škola će voditi evidenciju zaprimljenih pritužbi. Značajne pritužbe ili incidente Škola će odmah po primitku dostaviti stručnjaku za društvena pitanja Ministarstva znanosti i obrazovanja na e-mail adresu antun.bozic@mzom.hr .

Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i mladih u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

# Popis priloga:

1. Tablica 1. Plan uključivanja dionika škole – str. 12
2. Tablica 2. Prikaz implementacije Plana – str. 13
3. Tablica 3. Strategija za uključivanje stajališta ranjivih skupina – str. 17
4. Zahtjev za pritužbu – str. 18

##

|  |
| --- |
| TABLICA 1 - PLANA UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE ČAKOVCI |
| Implementacija Programa i procjena učinkaRok: rujan 2023. – 2027. |
| Ciljevi: 1. Osigurati da su dionici informirani o implementaciji Eksperimentalnog programa te da imaju primjerenu suradnju sa školom kako bi:
	* + 1. međusobno dijelili i učili u vezi s provedbom Eksperimentalnog programa (EP);
			2. prikupili informacije o mogućnostima povezanima s EP
			3. riješili nedoumice ili nepredviđena pitanja koja se pojave pri implementaciji EP.
2. Izraditi valjane zaključke o postignutom učinku Eksperimentalnog programa kroz uključivanje dionika.
 |
| Aktivnosti:1. mapiranje dionika za školu, osiguravajući uključivost različitih skupina među obrazovnim zajednicama, uključujući ranjive učenike i obitelji te one iz visokorizičnih sredina.
2. razvoj i operativnost školskog mehanizma pravne zaštite za primanje, obradu i rješavanje novih pritužbi, prijedloga i pitanja koja postavljaju svi dionici
3. uključivanje dionika pružanjem strukturiranih kanala i aktivnosti za komunikaciju i dobivanjem povratnih informacija
4. integracija povratnih informacija dionika o EP-u
5. priprema i objavljivanje informacija o aktivnostima uključivanja dionika, prikupljenim povratnim informacijama i poduzetim mjerama
 |
| Doprinosi: 1. priprema alata za uključivanje te podršku provedbi Eksperimentalnog programa, uključujući školski GRM  |
| Rezultati/Ishodi: 1. Proveden Plan na školskoj razini
2. Funkcionalni i pripremljeni GRM dnevnici i izvještaji
3. Pripremljena polugodišnja izvješća Plana
4. Pripremljeni podaci o povratnim informacijama NCEEE-u za evaluaciju učinka
5. Završno izvješće o postupcima uključivanja dionika i ukupne povratne informacije primljene tijekom provedbe Eksperimentalnog programa i preporuke za njegovo poboljšanje
 |

| TABLICA 2 – PRIKAZ IMPLEMENTACIJE PLANA |
| --- |
| **Dionici** | **Povratne informacije/područje utjecaja** | **Aktivnost** | **Način uključivanja** | **Indikator** | **Vremenski okvir/učestalost** | **Odgovornost za provedbu** |
| **Ravnatelji** | Razmjena iskustava i ravnatelja CDŠ škola o implementaciji  | Provoditi radionice s ravnateljima iz CDŠ škola | Radionica | Broj održanih radionica | Jednom godišnje | Ravnatelji uz potporu MZOM-a |
| Razmjena iskustava i ravnatelja CDŠ škola o implementaciji | Virtualni sastanci s drugim ravnateljima iz CDŠ škola | Zoom sastanak | Broj održanih sastanaka | Jednom mjesečno | Ravnatelji  |
| Promicanje Projekta i pokazivanje primjera drugim ravnateljima koji nisu dio projekta | Radni posjeti školama koje nisu dio projekta | Predavanja i razgovorRadni posjet OŠ Julija Benešića, IlokRadni posjet OŠ Matije Petra Katančića, ValpovoTema sastanaka: Iskustva CDŠ škole | Broj održanih posjeta3 | 2 po školskoj godini 1. 23. 1. 2024.2. 16. 05. 2024. 3. 17. 05. 2024. | Ravnatelji uz potporu MZOM-a |
| Razmjena iskustava i ravnatelja CDŠ škola o implementaciji | Stručni skupovi s drugim ravnateljima i dionicima Projekta | Stručni skup1.Stručni skup osnovnih škola koje sudjeluju u eksperimentalnom programu Cjelodnevne škole 2. Fokus grupa u OŠ „Slakovci“ u Slakovcima, tema: Cjelodnevna škola – dosadašnja iskustva, mišljenja, prijedlozi , sudionici OŠ „Čakovci“, OŠ „Slakovci“ i OŠ „Lipovac“ te predstavnici MZOM-a3. Posjet partnerskoj školi OŠ“Gorjani“ | Broj održanih stručnih skupova21. 8 učitelja, ravnatelj i stručna suradnica2. 8 učitelja, ravnatelj i tajnica Škole | Nekoliko puta godišnje1. 29. 04. 2024.2. 20. 05. 2024. | Ravnatelji uz potporu MZOM-a i AZOO-a  |
| Razmjena iskustava i ravnatelja CDŠ škola o implementaciji | Provoditi radionice s ravnateljima iz CDŠ škola | Radionica1. Organizacija i provođenje B1 i B2 aktivnosti2. Organizacija rasporeda i rekreativnih pauza | Broj održanih radionica2Ravnatelji i pedagoginje OŠ Gorjani i OŠ Čakovci | Jednom godišnje10.06 2024. | Ravnatelji uz potporu MZOM-a |
| **Učiteljii i ostalo školsko osoblje** | Razmjena iskustava i promicanje unakrsnog učenja | Provođenje fokus grupa licem u lice s nastavnicima i školskim osobljem | Fokus grupa1. Fokus grupa u OŠ „Slakovci“ u Slakovcima, tema: Cjelodnevna škola – dosadašnja iskustva, mišljenja, prijedlozi , sudionici OŠ „Čakovci“, OŠ „Slakovci“ i OŠ „Lipovac“ te predstavnici MZOM-a2. Posjet partnerskoj školi OŠ Gorjani | Broj održanih fokus grupa licem u lice/sažetak fokus grupa 2Broj nastavnika i školskog osoblja koji su sudjelovali u fokus grupama1. 8 učitelja, ravnatelj i stručna suradnica2. 8 učitelja, ravnatelj i tajnica Škole | 2/po školskoj godini1. 29. 04. 2024.2. 20. 05. 2024. | Ravnatelji |
| Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, koristima i mogućnostima provedbe EP | Provođenje anketa, ispunjavanje online upitnika, održavanje sastanaka | Anketa/ online upitnik/sastanak1. Učiteljska vijeća na kojima je jedna točaka uvijek bila osvrta na provedbu CDŠ-a2. Stručni skup u organizaciji MZOM- „Cjelodnevna škola za učitelje u eksperimentalnom programu“3. Stručni skup Cjelodnevna škola za učitelje predmetne i razredne nastave4. Stručni skup „Eksperimentalni kurikulum nast. predmeta Prirodoslovlje““ | Broj anketa/online upitnika/sastanaka1. 6 UV-a, 15-19 učitelja, ravnatelj i stručni suradniciBroj nastavnika i školskog osoblja koji su sudjelovali u anketi/online upitniku/sastankuSudjelovalo je 7 učitelja od 1. do 8. r.Sudjelovalo je 8 učitelja Sudjelovalo 13 učitelja | 2 po školskoj godini1. 01. 09. 2023.2. 25. 09. 2023.3. 05. 01. 2024. 4. 11. 02. 2024.5. 23. 04. 2024.6. 21. 06. 2024.03.-05. 07. 2023.05. 04. 2024.05.07.2024. | Ravnatelji i stručni suradnici |
| Razmjena iskustava među nastavnicima, roditeljima/skrbnicima i učenicima te prikupljanje povratnih informacija o provedbi EP | Provođenje dana otvorenih vrata | Dani otvorenih vrataDan otvorenih vrata „Naša CDŠ škola“ | Broj održanih dana otvorenih vrata1 | 1/po školskoj godini21. 06. 2024. | Ravnatelji, nastavnici i stručni suradnici |
| Prikupljanje povratnih informacija o provođenju programa | Provođenje B1 dijela programa | Radionice i nastava 1. Provedba programa za izvannastavne aktivnosti2. Izlet u Vukovar te posjet Vodotornju i kazalištu | Broj održanih sati B1 dijela programa7 programa u 11 skupina- 187 učenika46 učenika i svi zaposlenici škole - 32 | 35 sati godišnje35 sati godišnje za svaku B1 aktivnost20. 05. 2024 | Nastavnici i stručni suradnici |
| **Učenici** | Osiguravanje strukturiranog kanala za slušanje glasa učenika i osiguravanje integracije potreba i težnji učenika u EP | Izbor učeničkog vijeća koje će zastupati učeničke interese i njegovo aktivno uključivanje u provedbu Eksperimentalnog programa | Fokus grupaSastanak1. Sjednica Vijeća učenika2. 2 fokus grupe s temom „Cjelodnevna škola- mišljenja i prijedlozi“ | Organizirano učeničko vijeće2Broj održanih fokus grupa/sažetak rezultata fokus grupaBroj održanih sastanaka2 grupe na kojima su učenici iznosili svoje viđenje cjelodnevne škole, pohvale i kritike istog.  | Organizacija učeničkog vijeća u roku od 6 mjeseci od početka provedbe Eksperimentalnog programa 25. 09. 2023. 23. 04. 2024.1 fokus grupa licem u lice sa učeničkim vijećem na kraju svakog polugodišta09. 12. 2023.11. 06. 2024.Sastanci sa učeničkim vijećem – redovito  | Ravnatelji |
| Prikupljanje povratnih informacija o iskustvu, potrebama i nedoumicama učenika  | Aktivno uključivanje i komunikacija s učenicima  | RadionicaIndividualni intervjuAnonimna anketa1. Anketa učenika o zadovoljstvu sa cjelodnevnom školom i programom A2 | Broj održanih radionica/intervjua/anketa2Rezultati radionica/intervjua/anketa Rezultati anketa krajem polugodišta | 1 radionica/po školskoj godini1 anonimna anketa na kraju svake školske godine2 ankete krajem svakog polugodištaIntervjui – kontinuirano po potrebi | Ravnatelji i nastavnici |
| Sudjelovanje u B1 dijelu Programa CDŠ | Aktivno uključivanje učenika u B1 dio programa i proširivanje obrazovnih mogućnosti | B1 program (radionice, istraživanja, ankete)1. Provedba programa za izvannastavne aktivnosti2. Izlet u Vukovar te posjet Vodotornju i kazalištu | Broj održanih sati B1 dijela programa7 programa u 11 skupina- 187 učenika46 učenika i svi zaposlenici škole - 32 | 35 sati godišnje35 sati godišnje za svaku B1 aktivnost20. 05. 2024 | Nastavnici i stručni suradnici |
| **Roditelji / skrbnici**  | Razmjena informacija o GRM-u, aktivnostima sudjelovanja dionika u provedbi Eksperimentalnog programaPrikupljanje povratnih informacija o izazovima, mogućnostima i koristima | Sudjelovanje na fokus grupama s roditeljima / skrbnicima / Vijećem roditelja | Fokus grupa1. Zajednički roditeljski sastanak na kojem je jedna od točaka bila Cjelodnevna škola2. Fokus grupa u OŠ „Slakovci“ u Slakovcima, tema: Cjelodnevna škola – dosadašnja iskustva, mišljenja, prijedlozi , sudionici OŠ „Čakovci“, OŠ „Slakovci“ i OŠ „Lipovac“ te predstavnici MZOM-a | Broj održanih fokus grupa/sažetak rezultata 1 sastanak- 32 roditelja, ravnateljica, 11 razrednika i stručna suradnica na kojem je roditeljima predstavljena organizacija u cjelodnevnoj školi te razlike u odnosu na dosadašnji način rada1 fokus grupa- 8 roditelja koji su iznijeli svoje stavove i mišljenja o eksperimentalnom programu | 2/po školskoj godini12. 09. 2023. 29. 04. 2024. | Ravnatelji i nastavnici |
| Osiguravanje pravodobnih i transparentnih informacija roditeljima/skrbnicima o provedbi Eksperimentalnog programa  | Uspostaviti komunikacijske alate i širenje informacija o provedbi Eksperimentalnog programa (npr. često postavljana pitanja, ppt, letci itd.) | Objava materijala na mrežnim stranicama i društvenim mrežama školeObjave na mrežnim stranicama škole i FB profilu Knjižnica OŠ Čakovci | Broj pripremljenih i objavljenih članaka/PPT/letaka2-3 članka mjesečnoObjave na FB profilu 3-4 tjedno | Nakon svake aktivnosti uključivanja dionikaOvisno o borju događanja tijekom mjeseca. | Ravnatelji |
| **Lokalna zajednica**  | Osiguravanje pravovremenih informacija o projektnim aktivnostima lokalnoj zajednici i radnicima, uključujući GRMPrikupljanje povratnih informacija za pravodobnu provedbu mjera prevencije i korekcije | Provesti konzultacije (prezentaciju projekta) sa stanovnicima susjednih zgrada na koje građevinski radovi mogu utjecati (npr. prašina, buka, poremećaji u prometu) | Znakovi na gradilištuSastanci Zajednice (ovisno o veličini/ učinku građevinskih aktivnosti)Tiskani materijali | Broj primljenih i razriješenih GRM-ovaBroj održanih sastanaka | Prije početka građevinskih radova i kontinuirano kroz provedbu Projekta | Ravnatelji/ugovoreno građevinsko i/ili nadzorno tijelo |
| Razmjena iskustava među nastavnicima, roditeljima/skrbnicima i učenicima te prikupljanje povratnih informacija o provedbi EP | Sudjelovanje na danima otvorenih vrata | Dani otvorenih v Dan otvorenih vrata „Naša CDŠ škola“rata | Broj održanih dana otvorenih vrata1 | 1/po školskoj godini21. 06. 2024. | Ravnatelji, nastavnici i stručni suradnici |
| Osiguravanje pravovremenih informacija o projektnim aktivnostima | Izrada plakata, brošura i video materijala objavljeni na mrežnim stanicama Škole | Objava materijala na mrežnim stranicama i društvenim mrežama škole | Broj pripremljenih i objavljenih materijala2-3 objave mjesečno | Nakon odrađenih aktivnostiNakon provedene aktivnosti | Ravnatelji, nastavnici i stručni suradnici |
| **MZOM** | Osiguravanje pravovremenih informacija o projektnim aktivnostima  | Online sastanci i stručni skupovi na kojima se govori o novostima unutar Projekta, dogovaraju se sljedeći koraci, planiraju aktivnosti i sl. | Zoom sastanci i stručni skupovi u organizaciji MZOMStručni skupovi 1. Online sastanak s predstavnicima MZOM-a za CDŠ škole i osnivače. Teme: Plan nabave - sadržaj i priprema plana; Male darovnice - predstavljanje prihvatljivih aktivnosti; Društvene teme i zaštita okoliša - najava aktivnosti i posjeta školama; Izvannastavne (B1) i izvanškolske aktivnosti (B2) - financiranje2. Online sastanak s predstavnicima MZOM-a. Tema: Financiranje izvannastavnih (B1) i izvanškolskih aktivnosti (B2) eksperimentalnog programa cjelodnevne škole3. Online radionica s predstavnicima MZOM-a. Teme: Izrada individualnog Plana uključivanja dionika (SEP); Fokus grupe - najava dolazaka u škole; Male darovnice - najava poziva4. Stručni skup za ravnatelje, stručne suradnike i administrativno osoblje osnovnih škola koje sudjeluju ueksperimentalnom projektu Cjelodnevne škole | Broj održanih sastanka i skupova4 | Više puta godišnje1. 14. 09. 2023.2. 08. 12. 2024.3. 02. 02. 2024. 4. 04. 06. 2024. | Ravnatelji, nastavnici, stručni suradnici i MZOM |
| **OSNIVAČI** | Osiguravanje pomoći i potpore u provođenju Projekta | Sastanci i suradnja na odrađivanju Javne nabave  | Online i sastanci uživo, telefonski razgovori i razmjena mailovaRadni sastanci ravnatelja u Županiji | Broj održanih sastanaka i razgovora2 sastanka Redoviti telefonski razgovori | Po potrebi tijekom godine 27. 01. 2024.30. 08. 2024. + po potrebi telefonom | Županija, ravnatelj i administrativno-tehničko osoblje  |

| TABLICA 3 - STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE STAJALIŠTA RANJIVIH SKUPINA |
| --- |
| **Skupine u nepovoljnom položaju/ranjive skupine** | **Što bi pojedince ili skupine moglo spriječiti da sudjeluju u Projektu?** | **Kako se mogu uključiti u aktivnosti uključivanja dionika?** |
| **Zaposleni roditelji školske djece** | Nedostatak dostupnosti tijekom redovnog radnog vremena Škole  | * Konzultacije, radionice i razgovori koji će se ponekad održavati u vremenu prikladne za zaposlene roditelje
 |
| **Lokalna zajednica**  | Nedostatak dostupnosti tijekom redovnog radnog vremena Škole | * Sastanci koji će se održavati prema dogovoru s pojedincima
 |

## ZAHTJEV ZA PRITUŽBU (obrazac)

**Zahtjev za pritužbu Osnovne škole Čakovci**

|  |
| --- |
| Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / adresa / telefon i/ili e-pošta) |
|  |
| Opisati nepravilnost/pritužbu/žalbu |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*potpis podnositelja zahtjeva mjesto i datum*

1. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80> [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80> [↑](#footnote-ref-3)
3. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80> [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_01_1_2.html> Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša) [↑](#footnote-ref-5)